## Sprint Status
Sprint Status Atual
Sprint | Nome | Status | Observacao
0 | Preparacao | Concluida | Charter, WBS, cronograma e artefatos basicos prontos
1 | Fundacao tecnica | Concluida | Base do app, navegacao, tenant e autenticacao conectados
2 | Identidade e cadastro | Concluida | Personalizacao visual, tema por tenant, API de tema, onboarding refinado. Bugs criticos corrigidos (middleware, URLs, validacoes).
3 | Operacao principal | Concluida | CRUD profissionais+servicos. Jornada de trabalho (WorkingHours). Vinculo prof<->servico. Bloqueios de agenda.
4 | Agenda | Concluida | Motor de disponibilidade (lib/availability.ts + /api/disponibilidade). API agendamentos com anti-conflito. Pagina /agenda com visao diaria, filtros e acoes de status.
5 | Agendamento publico | Concluida | API publica de barbershop e agendamento. Pagina /s/[slug] com dados reais. Fluxo /s/[slug]/agendar com 4 etapas (servico, profissional, slots reais, dados do cliente) e tela de confirmacao. *Reformulado para 3 etapas na sprint 22.*
6 | Atendimento e receita | Concluida | Comanda simples com add/remove itens. Fechamento com 6 formas de pagamento. Calculo de comissao por profissional. Botao abrir comanda na agenda.
7 | Relatorios e estabilizacao | Concluida | Relatorio diario: 4 cards de resumo, breakdown por profissional, tabela de comandas fechadas e todos os agendamentos.
8 | Site de marketing BarvioApp | Concluida | Landing page: nav, hero, stats, 6 features, 3 planos, secao revendedor, CTA e footer. Route group sem sidebar.
9 | Revendedor e cupons | Concluida | POST /api/public/revendedor (cupom NOME-XXXX). Dashboard /revendedor/[coupon]. Campo cupom no onboarding vincula barbearia ao revendedor via BarbershopReseller.
10 | Pacotes e admin de precos | Concluida | Model Plan no schema. Migration SQL com seed dos 3 planos. API CRUD /api/admin/planos. Pagina /admin/planos. Layout /admin com sidebar amber. resolveAdmin helper.
11 | Trial automatico | Concluida | trialEndsAt no Barbershop. Onboarding seta 30 dias. JWT carrega trialEndsAt. Middleware bloqueia painel se expirado. Banner ambar nos ultimos 7 dias. Pagina /trial-expirado.
12 | Admin Master: barbearias e trials | Concluida | API /api/admin/barbearias com filtros e computedStatus. Pagina /admin/barbearias com cards e tabela. Detalhe /admin/barbearias/[id] com acoes: extender trial, trocar plano, ativar/desativar.
13 | Admin Master: revendedores e planos | Concluida | API /api/admin/revendedores (GET + PATCH). Pagina /admin/revendedores com lista, receita/comissao e acoes (aprovar, desativar, editar taxa). Landing page com planos dinamicos do banco via Prisma server component.
14 | Correcoes de seguranca + isencao + bloqueios | Concluida | Blocos 1-3 do cronograma de correcoes (critico/alto/medio). Isencao de contrato (billingExempt) no admin. Barbeiro bloqueia propria agenda; desbloqueio so admin do tenant.
15 | Modulo de estoque | Concluida | Product + StockMovement, saldo automatico, historico auditavel, alertas (minimo/validade), inventario, lucro por produto, venda na comanda com baixa automatica. Pagina /estoque.
16 | Area do cliente final | Concluida | Conta de cliente (login obrigatorio so p/ agendar), diretorio /cliente com busca, ultima barbearia em destaque, meus agendamentos com cancelamento. Pagina /s/[slug] com abas: servicos, detalhes, profissionais (ativos), produtos, avaliacoes + placeholders fidelidade/pacotes/assinaturas.
17 | Fidelidade | Planejada | Programa de fidelidade (Fase 2 do escopo). Aba ja criada na pagina publica como "em breve".
18 | Pacotes de servicos | Planejada | Pacotes/combos (Fase 2). Aba placeholder criada.
19 | Assinaturas de clientes | Planejada | Assinaturas da barbearia p/ cliente final (Fase 3). Aba placeholder criada. Depende do epico de pagamento (antigas sprints 18-20 do escopo).
20 | App instalavel (PWA) | Concluida | Manifest, icones (incl. maskable), service worker com estrategias de cache, tela offline e convite de instalacao (prompt nativo no Android, passo a passo no iOS). Registro so em producao. Doc: pm/pwa.md.
21 | Login social do cliente | Concluida (codigo) | Google e Facebook via NextAuth, model Account, vinculacao por e-mail verificado; painel e admin seguem so com senha. Provedores nao ativados: faltam os apps de OAuth e as variaveis de ambiente. Doc: pm/login-social.md.
22 | Agendamento reformulado e fuso por tenant | Concluida | Fluxo de 4 para 3 etapas com profissional e agenda na mesma tela. Correcoes: horarios em branco, fuso do servidor na disponibilidade (B4 parcial) e vinculo automatico profissional<->servico com migration de backfill. Doc: pm/agendamento-e-fuso.md.
23 | Upload de imagem no painel | Concluida | Logo da barbearia com upload (redimensionamento no navegador, data URL no banco) e validacao no servidor; campo de URL mantido. Capa, foto de profissional e imagem de servico seguem por URL. Doc: pm/upload-de-imagens.md.
24 | Identidade visual da area do cliente | Concluida | Redesign editorial das 6 telas do cliente para se afastar da semelhanca com o AppBarber: listas com divisoria no lugar de cartoes, sem sombra, cantos retos, paleta neutra e mudancas estruturais (dias, profissionais, horarios, abas, carrinho). Barra inferior mantida. Vocabulario em src/lib/ui.ts. Doc: pm/identidade-area-do-cliente.md.
25 | Portal do Profissional (MVP) | Concluida | Portal do barbeiro em /profissional: acesso individual criado pelo gestor, home do dia, agenda diaria/semanal com maquina de estados (confirmar, chegou, iniciar, finalizar, remarcar, cancelar, falta), ficha e preferencias do cliente, comanda com envio ao caixa, comissao propria, avaliacoes, perfil e bloqueios. Tabela de permissoes por barbearia (secao 18) com tela no painel. Trilha de auditoria (AuditLog). Nova tela /caixa no painel recebe as comandas enviadas. Resolve E2 e E3 do cronograma de correcoes. Doc: pm/portal-do-profissional.md e pm/portal-profissional-barbeiro.md (escopo original).
26 | Fechamento do cronograma de correcoes | Concluida | Blocos 4 e 5 fechados: B1 (IDOR no DELETE de servicos), B2 (zero any no projeto), B3 (revendedor na transacao), B4 (fuso por tenant em todas as rotas e no front), B6/N2 (guard e conflito no PATCH de agendamentos), B7 (validacao e auditoria no admin), N1 (IDs por tenant na comanda) e E1 (recuperacao de senha). Docs: pm/recuperacao-de-senha.md. Restam apenas os testes e o QA manual.
27 | Marca BarvioApp | Concluida | Logo aplicado em todo o sistema; nome provisorio lbraunapp substituido. Componente Logo com variante escura (lockup) e clara (azulejo + nome em texto). Icones do PWA, favicon e Open Graph regenerados; service worker em v2. Doc: pm/marca-barvioapp.md.
28 | Area de assinatura e bloqueio pos-trial | Planejada | O portal de tenants (/admin) ja existe desde as sprints 12-13, assim como o trial de 30 dias e o bloqueio. Falta o outro lado: /trial-expirado e um beco sem saida (manda para a landing e para o WhatsApp). Esta sprint cria a area /assinatura, acessivel mesmo com trial vencido, e implementa o bloqueio seletivo — dono e equipe barrados, pagina publica no ar mas sem agendar. Doc: pm/assinatura-e-pos-trial.md.
29 | Pagamento via Mercado Pago | Planejada | Substitui o Stripe previsto na secao 8A do escopo. Cartao de credito com recorrencia automatica (API /preapproval) e PIX como cobranca avulsa mensal com lembrete. Sem SDK novo: HTTP via fetch, como o mailer. Webhook validado, idempotente e responsavel por liberar o acesso. Models Subscription e Invoice. Doc: pm/pagamento-mercado-pago.md.
30 | Blog na landing page | Concluida | Posts no banco com API autenticada por token, para o n8n publicar por HTTP sem depender de deploy. Rotas /blog, /blog/[slug], /blog/tag/[tag] e /admin/blog para revisao. Rascunho como padrao — texto de automacao nao vai ao ar sem revisao. Sitemap, RSS e Open Graph por post. Entregue com 2 posts publicados e o primeiro TESTE AUTOMATIZADO do projeto (scripts/test-markdown.mjs, 15 vetores de XSS). Falta so configurar BLOG_API_TOKEN. Doc: pm/blog.md.
31 | Acesso e rota do superadmin | Concluida | O papel SUPERADMIN existia no codigo desde a sprint 12, mas ninguem conseguia entrar: nao havia como criar o usuario. Esta sprint fechou a lacuna. Login separado em /admin/login (credencial scope, para o mesmo e-mail nao cair no painel da barbearia), caminho do admin configuravel por ADMIN_PATH (a rota /admin some quando movida), bloqueio explicito do e-mail do superadmin no onboarding — nenhuma barbearia pode ser criada com ele — e scripts de operacao: criar-superadmin, transferir-barbearia, excluir-barbearia, listar-barbearias. Docs: pm/acesso-admin-master.md e pm/rota-do-admin.md.
32 | Autonomia do superadmin | Concluida | As tres acoes pedidas: ver e renovar trials (opcoes ampliadas para 7/15/30/60 dias), revogar cupom de revendedor (gera codigo novo sem desfazer a parceria) e controlar os planos da landing. Achado no caminho: cupom de revendedor PENDING ou desativado continuava valendo — o que anulava na pratica a aprovacao manual introduzida em A4. As telas de revendedores e planos passaram a mostrar erro das acoes; a resposta era ignorada.
33 | Site publico: menu, Sobre e dinheiro | Concluida | Tres defeitos que so aparecem para quem chega de fora. (1) A landing nao tinha revalidate: era gerada no build e congelava, entao editar preco no admin nao mudava o site ate o proximo deploy — os planos pareciam estaticos porque na pratica eram. (2) O menu sumia por completo no celular (hidden sm:flex sem botao de abrir). Nova barra unica com menu recolhivel, reaproveitada no blog; menu ampliado com Inicio, Sobre e Precos; nova secao Sobre. (3) Preco arredondado: toFixed(0) mostrava R$ 19,90 como "R$ 20". O mesmo defeito de formatacao aparecia em 16 outros pontos, incluindo o fechamento de comanda. Centralizado em lib/money.ts. Doc: pm/site-publico.md.
Dependencia: a sprint 28 entrega a tela de escolha de plano, mas so a 29 faz o dinheiro entrar. Ate a 29 existir, a 28 sozinha troca um beco sem saida por uma vitrine sem caixa — vale trata-las como uma entrega so.
As sprints 14-16 do plano ORIGINAL (Stripe, fluxo pos-trial e faturamento) foram substituidas: o pagamento passou para o Mercado Pago na sprint 29 e o pos-trial para a 28. A numeracao 14-16 foi reaproveitada.

## Resumo Executivo
Análise executiva do escopo
Ponto | Análise | Impacto | Prioridade
Escopo | O documento está completo e bem estruturado, mas amplo demais para um MVP sem cortes explícitos. | Alto | Crítica
Risco principal | Se tudo entrar junto, o time vai entregar um produto pesado e lento de validar com barbearias reais. | Alto | Crítica
Decisão de produto | O MVP precisa provar agenda + personalização + fluxo de atendimento, não parity com AppBarber. | Alto | Crítica
Arquitetura | Next.js + PostgreSQL + storage externo faz sentido, mas a separação por tenant precisa ser rígida desde o dia 1. | Alto | Alta
Operação | WhatsApp, e-mail e jobs agendados não devem ficar acoplados à aplicação principal. | Médio | Alta
Dados | Toda query e todo endpoint precisam carregar barbershop_id como filtro obrigatório. | Alto | Crítica
Go-to-market | A proposta de white-label visual é um diferencial real e deve aparecer já no MVP. | Alto | Alta
Escala | Multiunidades, financeiro completo, pagamentos online e automação devem ficar fora do MVP. | Médio | Alta
Recomendação
Começar pelo núcleo operacional: multi-tenant, cadastro da barbearia, identidade visual, autenticação, profissionais, serviços, agenda, página pública, clientes, comanda, comissão e relatório diário. Depois disso, expandir para notificações, estoque, fidelidade e financeiro.

## Cronograma MVP
Cronograma sugerido para o MVP
ID | Fase | Sprint | Atividade | Dependência | Status | Início | Fim | Esforço | Observações
1 | Preparação | 0 | Levantamento do escopo e priorização do MVP | Documento base | Concluída | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 dia | Base para todas as decisões.
2 | Preparação | 0 | Desenho inicial do domínio e entidades principais | Levantamento do escopo | Concluída | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 dia | Pode evoluir na modelagem técnica.
3 | Preparação | 0 | Definição do cronograma inicial | Levantamento do escopo | Concluída | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 dia | Ajustável conforme capacidade do time.
4 | Sprint 1 | 1 | Configurar projeto Next.js, banco PostgreSQL, ORM e autenticação | Preparação | Concluída | 2026-06-22 | 2026-07-05 | 2 semanas | A base técnica precisa nascer já multi-tenant.
5 | Sprint 1 | 1 | Criar estrutura multi-tenant e cadastro da barbearia | Configuração inicial | Concluída | 2026-06-22 | 2026-07-05 | 2 semanas | Filtro obrigatório por barbershop_id.
6 | Sprint 2 | 2 | Implementar personalização visual, upload de logo e cores | Multi-tenant | Concluída | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 2 semanas | Diferencial do produto no front e na conversão.
7 | Sprint 2 | 2 | Criar painel base e gerenciamento de usuários/perfis | Autenticação | Concluída | 2026-07-06 | 2026-07-19 | 2 semanas | Começar com papéis básicos, sem granularidade excessiva.
8 | Sprint 3 | 3 | CRUD de profissionais e vínculo com usuário | Painel base | Em andamento | 2026-07-20 | 2026-08-02 | 2 semanas | API GET/POST/PATCH/DELETE + página funcional com listagem, formulário inline, ativar/desativar.
9 | Sprint 3 | 3 | CRUD de serviços e categorias | Painel base | Em andamento | 2026-07-20 | 2026-08-02 | 2 semanas | API GET/POST/PATCH/DELETE + página funcional com duração, preço, categoria e ativar/desativar.
10 | Sprint 4 | 4 | Jornada de trabalho, pausas e bloqueios | Profissionais | Concluída | 2026-08-03 | 2026-08-16 | 2 semanas | WorkingHours CRUD (jornada semanal), ScheduleBlocks API, vínculo profissional↔serviço.
11 | Sprint 4 | 4 | Motor de disponibilidade e prevenção de conflitos | Jornada de trabalho | Concluída | 2026-08-03 | 2026-08-16 | 2 semanas | Motor de disponibilidade em src/lib/availability.ts + GET /api/disponibilidade. Anti-conflito de horário no POST /api/agendamentos.
12 | Sprint 5 | 5 | Agenda interna diária por profissional | Disponibilidade | Concluída | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 2 semanas | Página /agenda com visão diária, filtro por profissional, contadores e criação com disponibilidade em tempo real.
13 | Sprint 5 | 5 | Fluxo de agendamento manual e status | Agenda interna | Concluída | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 2 semanas | POST/GET/PATCH /api/agendamentos com anti-conflito, criação automática de cliente e todas as ações de status.
14 | Sprint 6 | 6 | Página pública de agendamento por slug | Multi-tenant | Concluída | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 2 semanas | API pública GET /api/public/barbershop/[slug] + POST /api/public/agendamentos implementadas. Página /s/[slug] reescrita com dados reais.
15 | Sprint 6 | 6 | Cadastro automático/manual de clientes | Página pública | Concluída | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 2 semanas | Fluxo /s/[slug]/agendar com 4 etapas: seleção de serviço, profissional, slots reais via /api/disponibilidade e dados do cliente. Confirmação inline. Auto-customer por telefone.
16 | Sprint 7 | 7 | Comanda simples e fechamento de atendimento | Agenda | Planejada | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 2 semanas | Conecta operação com faturamento.
17 | Sprint 7 | 7 | Registro de pagamento e cálculo de comissão simples | Comanda | Planejada | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 2 semanas | Fechamento do fluxo mínimo de receita.
18 | Sprint 8 | 8 | Relatório diário básico e dashboard inicial | Comissão | Planejada | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 2 semanas | Medir uso real do MVP.
19 | Sprint 8 | 8 | Auditoria básica e hardening de segurança | Painel MVP | Planejada | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 2 semanas | LGPD, logs e proteção de rotas.
20 | Sprint 9 | 9 | QA funcional, ajustes de UX e preparação de deploy | MVP core | Planejada | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 2 semanas | Fechar arestas antes do piloto.
21 | Sprint 10 | 10 | Notificações básicas e templates | MVP validado | Planejada | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 2 semanas | Primeiro passo da fase 2.
22 | Sprint 11 | 11 | Lista de espera, promoções e aniversariantes | Notificações | Planejada | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 2 semanas | Ganhos rápidos de retenção.
23 | Sprint 12 | 12 | Estoque, produtos e relatórios expandidos | Operação consolidada | Planejada | 2026-11-23 | 2026-12-06 | 2 semanas | Fecha a segunda onda de valor.
Estado atual
Sprints 0-13 concluídos. Todos os IDs 1-33 do Cronograma MVP entregues. Implementado: multi-tenant, auth, personalização, agenda, agendamento público, comanda, comissão, relatório, landing page lbraunapp, módulo revendedor (cupom + dashboard), trial automático (30 dias, bloqueio, banner), painel admin master (barbearias, planos, revendedores) e planos dinâmicos no site. Próxima fase: expansão operacional (notificações WhatsApp, lista de espera, estoque, fidelidade).
24 | Sprint 13 | 13 | Landing page BarvioApp (chamada lbraunapp na epoca) (hero, funcionalidades, precos, CTA) | MVP validado | Concluída | 2026-12-07 | 2026-12-20 | Landing page completa: nav, hero, stats, 6 features, 3 planos, seção revendedor, CTA e footer. Sprint 8. | Mesmo projeto Next.js. Rota /home ou / substituindo dashboard interno. Visual alinhado com identidade do produto.
25 | Sprint 13 | 13 | Secao de pacotes no site com dados do banco | Landing page | Concluída | 2026-12-07 | 2026-12-20 | Seção de planos no site usando dados do banco via API /api/admin/planos. Painel /admin/planos funcional. Sprint 10. | Admin cadastra planos (nome, preco, funcionalidades). Site exibe dinamicamente. Painel admin em /admin/planos.
26 | Sprint 14 | 14 | Modulo de revendedores — cadastro e geracao de cupom | Landing page | Concluída | 2026-12-21 | 2027-01-03 | POST /api/public/revendedor gera cupom único formato NOME-XXXX. Página /revendedor/cadastro. Sprint 9. | Revendedor se cadastra no site. Sistema gera cupom unico. Tabela Reseller no banco com percentual de comissao.
27 | Sprint 14 | 14 | Dashboard do revendedor — uso de cupom e comissoes | Cadastro de revendedor | Concluída | 2026-12-21 | 2027-01-03 | GET /api/public/revendedor/[coupon] calcula receita e comissão. Página /revendedor/[coupon] pública. Sprint 9. | Revendedor acessa /revendedor/dashboard. Ve barbearias que usaram seu cupom, receita gerada e comissao acumulada.
28 | Sprint 15 | 15 | Sistema de trial automatico — controle de expiracao | Onboarding | Concluída | 2027-01-04 | 2027-01-17 | trialEndsAt no Barbershop. Onboarding seta 30 dias. JWT carrega campo. Middleware bloqueia acesso se expirado. Página /trial-expirado. Sprint 11. | Campo trialEndsAt no Barbershop. Todo cadastro ganha 30 dias. Middleware bloqueia acesso apos expiracao. Banner de aviso nos ultimos 7 dias.
29 | Sprint 15 | 15 | Fluxo de upgrade e vinculo de cupom no cadastro | Trial e revendedor | Concluída | 2027-01-04 | 2027-01-17 | Campo couponCode opcional no cadastro (/cadastro). Onboarding valida cupom, vincula barbearia ao revendedor via BarbershopReseller. Sprint 9. | Campo opcional de cupom no onboarding. Valida cupom, vincula barbearia ao revendedor e registra comissao futura.
30 | Sprint 16 | 16 | Admin Master: dashboard geral e lista de barbearias | Trial automatico | Concluída | 2027-01-18 | 2027-01-31 | GET /api/admin/barbearias com filtros e computedStatus. Página /admin/barbearias com cards, filtros e tabela. Sprint 12. | Rota /admin protegida por role SUPERADMIN. Cards: total barbearias, em trial, ativas, MRR. Tabela com filtros por status, busca e ordenacao.
31 | Sprint 16 | 16 | Admin Master: detalhe de barbearia e acoes administrativas | Dashboard admin | Concluída | 2027-01-18 | 2027-01-31 | Página /admin/barbearias/[id] com stats, trial (+7/+30 dias), troca de plano, info de revendedor e receita. Sprint 12. | Pagina /admin/barbearias/[id]: dados completos, historico de plano, revendedor vinculado, botoes para estender trial ou cancelar conta.
32 | Sprint 17 | 17 | Admin Master: gestao de revendedores | Revendedor e cupons | Concluída | 2027-02-01 | 2027-02-14 | GET/PATCH /api/admin/revendedores. Página /admin/revendedores com lista, receita, comissão e ações (aprovar, desativar, editar taxa). Sprint 13. | Tela /admin/revendedores: lista de revendedores com cupom, barbearias que usaram, receita gerada e comissao acumulada. Aprovar/desativar revendedor.
33 | Sprint 17 | 17 | Admin Master: CRUD de planos e exibicao dinamica no site | Pacotes e admin de precos | Concluída | 2027-02-01 | 2027-02-14 | CRUD /api/admin/planos e /api/admin/planos/[id]. Página /admin/planos com form inline. Landing page lê planos ativos do banco. Sprints 10 e 13. | Tela /admin/planos: criar/editar/desativar planos (nome, preco, limite de profissionais, features). Landing page le planos do banco e exibe dinamicamente.
34 | Sprint 18 | 18 | Criar conta Stripe e configurar produtos/precos recorrentes no dashboard | Admin master implementado | Pendente | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 3 dias | Criar conta, produtos (Básico/Profissional/Premium) e price IDs no Stripe. Configurar chaves no .env e Vercel.
35 | Sprint 18 | 18 | Schema: modelos Subscription e Invoice | Conta Stripe configurada | Pendente | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3 dias | Adicionar Subscription (stripeCustomerId, stripeSubId, status, currentPeriodEnd) e Invoice (stripeInvoiceId, amount, status, receiptUrl, pdfUrl) ao schema Prisma.
36 | Sprint 18 | 18 | API POST /api/billing/checkout — criar sessao Stripe Checkout | Schema atualizado | Pendente | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 4 dias | Recebe planId, cria Stripe Customer se necessário, cria Checkout Session com modo subscription e consent de recorrência. Retorna URL de redirect.
37 | Sprint 18 | 18 | Webhook POST /api/webhooks/stripe — processar eventos de cobranca | Checkout implementado | Substituida | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 1 semana | Substituida em 28/07/2026 — ver sprints 28-29 (Mercado Pago).
38 | Sprint 19 | 19 | Pagina /trial-expirado com selecao de plano e botao assinar | Webhook implementado | Substituida | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 4 dias | Substituida em 28/07/2026 — ver sprints 28-29 (Mercado Pago).
39 | Sprint 19 | 19 | Middleware: verificar subscriptionStatus alem do trial | Fluxo checkout OK | Substituida | 2026-07-25 | 2026-07-28 | 3 dias | Substituida em 28/07/2026 — ver sprints 28-29 (Mercado Pago).
40 | Sprint 20 | 20 | Pagina /configuracoes/assinatura — area de faturamento | Subscription ativa | Substituida | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 1 semana | Substituida em 28/07/2026 — ver sprints 28-29 (Mercado Pago).
41 | Sprint 20 | 20 | API GET /api/billing/invoices e POST /api/billing/portal | Area de faturamento | Substituida | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 3 dias | Substituida em 28/07/2026 — ver sprints 28-29 (Mercado Pago).
42 | Sprint 20 | 20 | Admin: visibilidade de subscricoes e inadimplencia | Invoices API OK | Substituida | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 3 dias | Substituida em 28/07/2026 — ver sprints 28-29 (Mercado Pago).
43 | Sprint 28 | 28 | Area /assinatura acessivel com trial vencido | Planos cadastrados | Planejada | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 2 dias | Unica rota que o tenant bloqueado alcanca.
44 | Sprint 28 | 28 | Bloqueio seletivo no proxy e no auth-guard | Area /assinatura | Planejada | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 1 dia | Libera /assinatura; barra o resto do painel e do portal.
45 | Sprint 28 | 28 | Vitrine publica no ar sem botao de agendar | Bloqueio seletivo | Planejada | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 1 dia | Derrubar a pagina faria o cliente achar que a barbearia fechou.
46 | Sprint 28 | 28 | API publica recusa agendamento de tenant vencido | Vitrine ajustada | Planejada | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 1 dia | O front some com o botao; a API precisa recusar de fato.
47 | Sprint 28 | 28 | Acesso liberado sem deslogar (nao depender do JWT) | Bloqueio seletivo | Planejada | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 1 dia | Hoje o trialEndsAt do token vale 30 dias e mentiria apos o pagamento.
48 | Sprint 29 | 29 | Models Subscription e Invoice + migration | Area /assinatura | Planejada | 09/08/2026 | 09/08/2026 | 1 dia | billingExempt continua prevalecendo sobre tudo.
49 | Sprint 29 | 29 | lib/mercado-pago.ts — HTTP via fetch, sem SDK | Models prontos | Planejada | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 1 dia | Mesma disciplina do lib/mailer.ts.
50 | Sprint 29 | 29 | Checkout: cartao com recorrencia (/preapproval) | Cliente HTTP | Planejada | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 2 dias | Caminho principal: cobra sozinho, sem churn por esquecimento.
51 | Sprint 29 | 29 | Checkout PIX avulso com QR | Cliente HTTP | Planejada | 13/08/2026 | 13/08/2026 | 1 dia | PIX Automatico do BC fica como evolucao, nao como dependencia.
52 | Sprint 29 | 29 | Webhook validado e idempotente | Checkout funcionando | Planejada | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 2 dias | E quem libera o acesso. Notificacao forjada ou repetida nao pode passar.
53 | Sprint 29 | 29 | Renovacao, inadimplencia (PAST_DUE) e carencia | Webhook OK | Planejada | 16/08/2026 | 16/08/2026 | 1 dia | Cortar no minuto seguinte a uma falha de cartao irrita quem ia pagar.
54 | Sprint 29 | 29 | Lembrete de vencimento do PIX por e-mail | Webhook OK | Planejada | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 1 dia | Reaproveita o lib/mailer.ts do E1.
55 | Sprint 29 | 29 | Status de assinatura e faturas no admin master | Webhook OK | Planejada | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 1 dia | Completa a visao do portal de tenants.
56 | Sprint 30 | 30 | Model Post com rascunho, agendamento e tags | — | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | Banco em vez de markdown: o n8n publica sem exigir deploy.
57 | Sprint 30 | 30 | Rotas /blog, /blog/[slug] e /blog/tag/[tag] | Model Post | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 2 dias | Markdown renderizado e sanitizado.
58 | Sprint 30 | 30 | POST /api/blog autenticado por token (n8n) | Model Post | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | Token dedicado, rate limit e rascunho como padrao.
59 | Sprint 30 | 30 | /admin/blog para revisar, editar e publicar | API do blog | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | Texto de automacao nao vai ao ar assinado pela empresa sem revisao.
60 | Sprint 30 | 30 | SEO: sitemap, robots, JSON-LD, RSS e Open Graph | Rotas do blog | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | O blog so faz sentido se for encontrado.
61 | Sprint 31 | 31 | Login separado do superadmin em /admin/login (credencial scope) | Papel SUPERADMIN | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | O mesmo e-mail nao pode cair no painel da barbearia.
62 | Sprint 31 | 31 | Caminho do admin configuravel por ADMIN_PATH | Login do admin | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | A rota /admin passa a responder 404 quando movida.
63 | Sprint 31 | 31 | Bloquear o e-mail do superadmin no onboarding | Login do admin | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | Nenhuma barbearia pode ser criada com ele.
64 | Sprint 31 | 31 | Scripts: criar-superadmin, transferir/excluir/listar barbearia | — | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | Operacao sem acesso direto ao banco.
65 | Sprint 32 | 32 | Renovacao de trial ampliada (7/15/30/60 dias) | Admin de barbearias | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | Pedido do usuario.
66 | Sprint 32 | 32 | Revogar cupom de revendedor (gera codigo novo) | Admin de revendedores | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | Para o caso de o codigo vazar; as barbearias ja indicadas seguem vinculadas.
67 | Sprint 32 | 32 | BUG: cupom de revendedor PENDING ou desativado continuava valendo | — | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | Anulava na pratica o A4 (aprovacao manual do revendedor).
68 | Sprint 33 | 33 | revalidate na landing + selo Plan.highlighted editavel | Admin de planos | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | Sem revalidate a pagina congelava no build; o selo era calculado e mudava sozinho.
69 | Sprint 33 | 33 | Barra de navegacao com menu de celular (LandingNav) | — | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | O menu nao existia abaixo de 640px. Reaproveitada no blog.
70 | Sprint 33 | 33 | Secao Sobre na landing | LandingNav | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | O que e, para quem, como funciona e quanto custa.
71 | Sprint 33 | 33 | BUG: preco arredondado — lib/money.ts como ponto unico | — | Concluida | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1 dia | toFixed(0) mostrava R$ 19,90 como R$ 20. Mesmo defeito em 16 pontos, incl. fechamento de comanda.

## Roadmap Futuro
Roadmap pós-MVP
Fase | Módulo | Objetivo | Dependência | Impacto | Status | Observações
Fase 2 | WhatsApp e e-mail | Automatizar confirmação, lembrete e cancelamento. | MVP validado | Alto | Planejada | Exige jobs externos e integração de mensageria.
Fase 2 | Lista de espera | Ocupar horários ociosos com notificações rápidas. | Agenda estável | Médio | Planejada | Boa entrega de valor operacional.
Fase 2 | Estoque e produtos | Controlar vendas e baixa de itens. | Comanda e produtos | Médio | Planejada | Pode entrar depois do fluxo de atendimento.
Fase 2 | Fidelidade e pacotes | Aumentar recorrência e ticket médio. | Clientes e pagamentos | Médio | Planejada | Requer regras de negócio bem definidas.
Fase 2 | Financeiro completo | Fechar caixa, contas e fluxo financeiro. | Comanda consolidada | Alto | Planejada | Maior risco de complexidade funcional.
Fase 3 | Assinaturas e clube | Criar receita recorrente para cliente final. | Pagamentos online | Alto | Planejada | Depende de cobrança recorrente.
Fase 3 | PWA do profissional | Dar autonomia ao barbeiro. | Agenda estável | Médio | Planejada | Pode reaproveitar a base do painel.
Fase 3 | PWA do cliente | Melhorar retenção e autoatendimento. | Agendamento consolidado | Médio | Planejada | Foco em recorrência.
Fase 3 | Multiunidades | Permitir rede de barbearias. | MVP robusto | Alto | Planejada | Estruturalmente importante, mas não para o início.
Fase 3 | Automação de marketing | Segmentar campanhas e reativação. | Dados confiáveis | Médio | Planejada | Útil quando houver volume suficiente.
Leitura prática
A fase 2 continua planejada e entra depois que agenda, comanda e onboarding estiverem estáveis.
Fase 4 | Comissoes e pagamento a revendedores | Automatizar pagamento de comissao mensalmente via Pix ou transferencia. | Revendedor estavel | Alto | Planejada | Exige integracao financeira.
Fase 4 | Painel admin master | Visao geral de todas as barbearias, revendedores, receita e inadimplencia. | MVP robusto | Alto | Planejada | Necessario antes de escalar o produto.
Fase 4 | Painel admin master (antecipado) | Visao completa de barbearias, trials, planos e revendedores para gestao do SaaS. | Trial e revendedor implementados | Alto | Concluida | Antecipado da Fase 4 para Sprint 16-17 por demanda do usuario.
Adicionado em 28/07/2026
Monetizacao | Assinatura e bloqueio pos-trial | Transformar o trial vencido em conversao, nao em beco sem saida | Planos cadastrados | Critico | Planejada | Sprint 28. O /admin e o trial ja existem; falta a saida. Ver pm/assinatura-e-pos-trial.md
Monetizacao | Mercado Pago (cartao + PIX) | Receita recorrente do SaaS | Area /assinatura | Critico | Planejada | Sprint 29. SUBSTITUI o Stripe previsto na secao 8A. Ver pm/pagamento-mercado-pago.md
Aquisicao | Blog com API para o n8n | Trafego organico e automacao de conteudo | Landing estavel | Alto | Concluida | Sprint 30 CONCLUIDA em 28/07/2026. Posts no banco; o n8n publica por HTTP. Falta configurar BLOG_API_TOKEN.
Operacao | Superadmin: acesso, rota e autonomia | Operar o SaaS sem acesso direto ao banco | Painel admin master | Alto | Concluida | Sprints 31-32. Login separado, ADMIN_PATH, trials, cupons e planos editaveis.